## Sheet1
Peran | Minggu | Tugas | Tercapai/Belum Tercapai
Manager Proyek | Minggu 1 | Mengadakan kickoff meeting dengan tim untuk membahas proyek dan membagi peran.
Mengunjungi mitra (Persatuan Lempar Kapak dan Pisau Kota Padang) untuk memahami kebutuhan sistem.
Bersama Tim menyusun User Requirement Document (URD) berdasarkan wawancara dengan mitra.
Bersama Tim menulis Project Charter, termasuk tujuan, manfaat, target pengguna, dan ruang lingkup proyek.
Melakukan review internal dengan tim dan meminta masukan.
| Minggu 2 | Menyusun roadmap proyek & timeline pengerjaan.
Mengadakan diskusi dengan developer mengenai arsitektur sistem.
Memastikan tim UI/UX Designer, Technical Writer, dan Tester siap menjalankan tugasnya.
Finalisasi dokumen perencanaan dan persiapan untuk tahap pengembangan.
UI/UX Designer | Minggu 1 | Melakukan riset pengalaman pengguna berdasarkan hasil wawancara mitra.
Menyusun wireframe awal untuk halaman utama sistem (dashboard, login, jadwal pertandingan, dll.).
Mengadakan sesi review dengan tim untuk mendapatkan masukan.
| Minggu 2 | Membuat mockup desain menggunakan Figma.
Mengoptimalkan UX (User Experience) agar sistem lebih mudah digunakan.
Melakukan revisi desain berdasarkan feedback dari tim dan mitra.
Menyerahkan final UI kit dan dokumentasi desain ke developer.
Developer | Minggu 1 | Menganalisis kebutuhan sistem dan menentukan framework, database, dan teknologi yang akan digunakan.
Membuat rancangan arsitektur sistem, termasuk diagram alur kerja (flowchart).
Menentukan skema database awal berdasarkan fitur CRUD yang akan dikembangkan.
| Minggu 2 | Mendiskusikan flow aplikasi dengan UI/UX Designer untuk memastikan desain bisa diimplementasikan.
Mengembangkan struktur backend awal (setup server, konfigurasi database).
Mempersiapkan API atau endpoint untuk komunikasi antara frontend dan backend.
Berkoordinasi dengan tim lain untuk memastikan sistem siap dikembangkan di tahap berikutnya.
Tester | Minggu 1 | Mempelajari spesifikasi sistem berdasarkan User Requirement Document (URD) dan Project Charter.
Menyusun daftar test case awal untuk fitur utama (pendaftaran, jadwal, hasil pertandingan, dll.).
Github
| Minggu 2 | Menentukan metode pengujian (manual vs. otomatis) yang akan digunakan.
Menyusun test plan yang mencakup skenario uji coba di berbagai kondisi.
Berkoordinasi dengan developer untuk memastikan sistem memiliki log error yang mudah diakses.
GitHub
Technical Writer | Minggu 1 | Menulis spesifikasi sistem berdasarkan hasil wawancara dengan mitra dan diskusi tim.
Membantu Manajer Proyek dalam menyusun User Requirement Document (URD).
| Minggu 2 | Menyusun dokumen teknis awal seperti struktur database dan API documentation.
Memulai pembuatan panduan penggunaan sistem yang mudah dipahami oleh mitra.
Menyusun daftar istilah teknis yang digunakan dalam proyek untuk memudahkan pemahaman tim.